Рассмотрено на заседании областной

межведомственной рабочей группы по

реализации  приоритетного национально

проекта «Образование»

13 марта 2013 г.

Сетевой график

по реализации приоритетного национального проекта

«Образование» на территории Белгородской области

в 2013 году

| Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 1.1. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 1.1.1.1.Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Белгородской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Департамент образования Белгородской области Управление ресурсного обеспечения | Соглашение | 23.01.2013 | 01.03.2013 |
| 1.1.1.2. Расходование субсидии на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Департамент образования Белгородской области Управление ресурсного обеспечения | Ежеквартальные и годовой отчеты | 15.04.2013 | 15.01.2014 |
| Государственная поддержка талантливой молодежи |
| Информирование муниципальных органов управления образованием об условиях участия в региональных олимпиадах, конкурсах, конференциях | Департамент образования Белгородской области Методический кабинет по сопровождению и профессиональной ориентации талантливой молодежи | Информационные письма в муниципальные органы управления образованием | 09.01.2013 | 28.02.2013 |
| Сбор и обработка предложенных областными межведомственными учреждениями мероприятий для включения в перечень областных конкурсных мероприятий | Департамент образования Белгородской области Методический кабинет по сопровождению и профессиональной ориентации талантливой молодежи | Письма областных межведомственных учреждений с перечнями мероприятий | 01.03.2013 | 29.03.2013 |
| Утверждение перечня областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Областная межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО | Протокол областной межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО | 01.04.2013 | 13.05.2013 |
| 1.1.2.4. Информирование об условиях конкурса | Департамент образования Белгородской области Методический кабинет по сопровождению и профессиональной ориентации талантливой молодежи | Размещение информации на сайте департамента образования, культуры и молодежной политики области, в СМИ | 13.05.2013 | 03.06.2013 |
| 1.1.2.5. Координация работ по подготовке и проведению областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Департамент образования Белгородской области Методический кабинет по сопровождению и профессиональной ориентации талантливой молодежи | Информационные материалы, протоколы жюри конкурсных мероприятий | 13.05.2013 | 30.08.2013 |
| 1.1.2.6. Экспертиза областной конкурсной комиссии документов, представленных на кандидатов из числа победителей областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи, подготовка списка лиц на присуждение премии | Областная конкурсная комиссия | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи | 14.05.2013 | 30.08.2013 |
| 1.1.2.7. Утверждение Губернатором области списка победителей областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Департамент образования Белгородской области Методический кабинет по сопровождению и профессиональной ориентации талантливой молодежи | Список лиц на присуждение премии для поддержки талантливой молодёжи | 01.08.2013 | 30.08.2013 |
| 1.1.2.8. Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии по поддержке талантливой молодежи | Департамент образования Белгородской области Методический кабинет по сопровождению и профессиональной ориентации талантливой молодежи | Информационные материалы | 02.12.2013 | 31.12.2013 |
| Поднаправление 1.2. «Достижение современного качества образования» |
| 1.2.1. Поощрение лучших учителей |
| 1.2.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Департамент образования Белгородской области Управление общего и дошкольного образования ОГАОУ ДПО БелИПКППС | Письма в муниципальные органы управления образования, публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет | 01.02.2013 | 11.03.2013 |
| 1.2.1.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Департамент образования Белгородской области Управление общего и дошкольного образования ОГАОУ ДПО БелИПКППС | Письма в муниципальные органы управления образования, публикации в средствах массовой информации, в сети Интернет | 01.03.2013 | 15.04.2013 |
| 1.2.1.3. Проведение экспертизы представленных заявок | Областная конкурсная комиссия | Ранжированный список | 15.04.2013 | 30.04.2013 |
| 1.2.1.4. Подведение итогов конкурса, формирование списка учителей-победителей конкурса | Областная межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО | Протокол заседания областной межведомственной рабочей группы по реализации ПНПО | 30.04.2013 | 13.05.2013 |
| 1.2.1.5. Направление списка учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России | Областная межведомственная рабочая группа по реализации ПНПО | Утвержденные списки лучших учителей | 14.05.2013 | 10.06.2013 |
| 1.2.1.6. Заключение соглашения между Минобрнауки России и Белгородской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Департамент образования Белгородской области Управление ресурсного обеспечения | Соглашение | 10.07.2013 | 21.08.2013 |
| 1.2.1.7. Поступление денежных средств из федерального бюджета в областной бюджет для выплаты денежного поощрения учителям - победителям | Департамент образования Белгородской области Управление ресурсного обеспечения | Платежные документы | 28.08.2013 | 04.10.2013 |
| 1.2.1.8. Выплата денежных поощрений учителям-победителям конкурса | Департамент образования Белгородской области Управление ресурсного обеспечения | Платежные документы | 26.08.2013 | 05.10.2013 |
| 1.2.1.9. Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Департамент образования Белгородской области | Почетные грамоты | 23.09.2013 | 05.10.2013 |
| 1.2.1.10. Подготовка и представление отчета о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям – победителям ПНПО 2013 года | Департамент образования Белгородской области Управление ресурсного обеспечения | Отчет | 07.10.2013 | 15.11.2013 |
| Направление 2. «Развитие информационно – коммуникационных технологий в образовании» |
| Поднаправление 2.1. Создание основанной на информационно – коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам |
| 2.1.1. Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга |
| 2.1.1.1. Подготовка ежеквартальных отчетов о деятельности образовательных учреждений по включению в систему комплексного электронного мониторинга | Департамент образования Белгородской области ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» | Отчет | 10.04.2013 | 15.01.2014 |
| 2.1.1.2. Подготовка итогового аналитического отчета о реализации мероприятия «Включение образовательных учреждений в систему комплексного электронного мониторинга» в 2013 году | Департамент образования Белгородской области ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества образования» | Аналитический отчет | 16.12.2013 | 30.01.2014 |
| 2.2.1. Переход к оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде |
| 2.2.1.1. Подготовка ежеквартальных отчетов об оказании услуг в сфере образования в электронном виде | Департамент образования Белгородской области | Отчет | 10.04.2013 | 15.01.2014 |
| 2.2.1.2. Подготовка аналитического отчета о реализации мероприятия «Переход к оказанию государственных услуг в электронном виде» в 2013 году | Департамент образования Белгородской области | Аналитический отчет | 15.12.2013 | 30.01.2014 |
| Направление 3. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| 3.1.Модернизация муниципальных систем дошкольного образования |
| 3.1.1. Реализация мероприятий целевых программ «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области на 2011-2013 годы», «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Белгородской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2012-2016 годы» | Департамент образования Белгородской области Управление общего и дошкольного образования Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Создание новых дошкольных мест | 09.01.2013 | 31.12.2013 |
| 3.1.2. Реализация мероприятий целевой программы «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы», апробации «Модельной программы по созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте Российской Федерации» | Департамент образования Белгородской области Управление общего и дошкольного образования Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Создание вариативных форм дошкольного образования | 09.01.2013 | 31.12.2013 |
| Направление 4. «Развитие инновационного характера профессионального образования как основы становления экономики знаний» |
| 4.1. Развитие региональных систем профессионального образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего профессионального образования |
| 4.1.1. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие профессионального образования Белгородской области на 2011-2015 годы» | Департамент кадровой политики Белгородской области | Нормативные документы, достижение показателей и индикаторов по направлениям программы | 09.01.2013 | 31.12.2013г. |
| Направление 5. «Организационно – аналитическое сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |
| 5.1. Организационно – аналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» |
| 5.1.1. Освещение в СМИ основных направлений и мероприятий реализации ПНПО | ОГАОУ ДПО БелИПКППС | Информационные материалы в СМИ, размещение информации в сети Интернет | 09.01.2013 | 31.12.2013 |
| 5.1.2. Предоставление отчётов о ходе реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Департамент образованияБелгородской области | Отчёты за месяц, квартал, полугодие, годовой | 09.01.2013 | 31.12.2013 |